## Hoja1
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016
DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL
OBJETIVO | PROYECTO | % | ACTIVIDAD | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTION |  | RECURSOS |  |  | cronograma | [11 empty] | Responsable
[6 empty] | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROPIOS | SGP | OTROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Fortalecimiento de la gestión documental de la gobernación de San Andrés Isla |  | Organización del Fondo Documental Acumulado de la Gobernación Departamental. - Mano de Obra Calificada: 50.000.000. Materiales: 50.000.000 | 100 | Oganizar técnicamente 300 metros lineales de documentos del Fondo Documental Acumulado | Metros lineales de Documentos Organizados | 300 | 100000000 | [14 empty] | Secretaría General
Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Fortalecimiento de la gestión administrativa de la gobernación de San Andrés Isla |  | Saneamiento y Actualización de Inventarios y Bienes muebles e inmuebles. - Mano de Obra Calificada: 10.000.000. Otros Gastos Generales: 20.000.000 | 100 | Sanear el 100% de los bienes inmuebles del Departamento | Número de Inmuebles saneados / Total de Inmuebles sin legalizar | 50 | 30000000
|  |  | Implementación del Sistema Integrado de Gestión MECI - Calidad. - Mano de Obra Calificada: 50.000.000. |  | Implementar en un 100% el Sistema Integrado de Gestión con Base en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y el Sistema de Gestión de Calidad | Porcentaje del sistema implementado | 100 | 50000000
|  |  | Certificación de los procesos del departamento, conforme a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004. Otros Gastos Generales: 20.000.000 |  | Obtener la certificación de todos los procesos que gestiona el departamento, conforme a las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2004 | Número de procesos Certificados / Total de Procesos del Departamento | 100 | 20000000
Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Desarrollo integral del talento humano de la gobernación de San Andrés Isla |  | Implementación del Programa de Salud Ocupacional. -Materiales: 20.000.000. - Otros Servicios: 10.000.000. - Otros Gastos Generales: 10.000.000 | 100 | Implementar el Programa de Salud Ocupacional (el cual debe incluir La reclasificación de los cargos y la dotación de los elementos de seguridad requeridos) | Porcentaje del programa diseñado e implementado | 100 | 50000000
Consolidar una Administración Departamental que ejerza todas sus competencias constitucionales y legales, por medio de un adecuado diseño organizacional coherentes con la realidad insular | Fortalecimiento tecnológico y de comunicaciones de la gobernación de San Andrés Isla |  | Compra de Equipos y elementos tecnológicos y de comunicaciones (Computadores, ups, servidores, discos duros, switch, video beam, sistemas de audio y video) | 100 | 100% de funcionarios con equipos de cómputo actualizados. | No. de funcionarios con computador / No. de funcionarios que requieren equipo de cómputo. | 100 | 50000000
|  |  | Implementación de un programa de seguridad y protección de la información |  |  |  |  | 20000000
|  |  | Implementación de la Estrategia Gobierno en Linea. Otros Gastos Generales: 100.000.000 |  | Implementar el programa gobierno en Línea Territorial según manual GELT | Porcentaje de GELT implementado | 100 | 30000000
Suministrar a la ciudadanía en general, toda la información necesaria para que puedan ejercer una adecuada fiscalización respecto a la gestión pública gubernamental | Compromiso con la transparencia en la gestión publica de la gobernación de San Andrés Isla |  | Espacios de Diálogo y rendición de Cuentas (Eventos de Participación, Consejos Sectoriales, Rendición de Cuentas Anual. - Otros Servicios: 30.000.000. - Otros Gastos Generales: 20.000.000. | 100 | Realizar anualmente Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas. | Número Audiencias públicas realizadas | 4 | 100000000
Promover el uso y la apropiación de la Tecnologías de la Información y las comunicaciones para mejorar la calidad de vida y la productividad de los habitantes del Departamento Archipiélago | Implementación del ecosistema digital en el departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina |  | Apropiación y Masificación del uso del Servicio de Internet y Herramientas Tecnológicas. - Mano de Obra Calificada: 30.000.000. - Otros Servicios: 20.000.000 | 100 | Realizar acciones y gestiones para masificar el acceso a internet para todos los estratos sociales de las islas | Acciones y gestiones realizadas | 1 | 50000000
|  |  | Manejo Sostenible de Residuos Electrónicos (campañas para el acopio y evacuación). Otros Servicios: 20.000.000 |  | Realizar cuatro campañas de evacuación de residuos electrónicos | Número de Campañas realizadas | 2 | 20000000
|  |  | Impulso de Políticas de Emprendimiento y Fortalecimiento empresarial con base en las Tics. Mano de Obra Calificada: 30.000.000 |  | Impulsar el comercio electrónico a través de 30 Mipymes | Número de Mipymes desarrollando el comercio electrónico | 30 | 30000000
Note on B7: GCORPUS: Objetivo del programa
Note on E7: GCORPUS: Actividad del Proyecto
Note on H7: GCORPUS: Indicador de cada actividad