**San Andrés,Febrero 2022**

**Comunicado de Prensa**

**Comité Seguimiento de Obra Distrito 1, 2, 3**

El dia 14 de febrero de 2022, se llevó a cabo un comité de obra con el objeto de conocer el estado de avance de las obras correspondiente a la construcción del sistema de alcantarillado de los distritos 1, 2, 3 a cargo del Consorcio Alcantarillaldo 2017. En la reunión participaron las siguientes personas: El ingeniero Harry Vargas en representación de Veolia Aguas del Archipiélago S.A. E.S.P.; La Ingeniera Martha Acosta, El ingeniero Anselmo Stephens y la coordinadora del Plan de Gestion Social del PDA, Susana Downs y su equipo, en representación de la secretaria de Servicios públicos y Medio Ambiente; y por último el ingeniero Jefferson Petterson en representación del consorcio constructor.

Se hizó un inventario del avance de las obras y se concluyó lo siguiente:

* Sector Centro tiene un porcentaje de ejecucción del 85% faltando solo el tramo de la avenida Antioquia, que esta a la espera para darle incio apenas se apruebe el permiso de intervención.
* El Sector de Sarie Bay presenta un avance del 95% presenta un pequeño problema de obstrucción en la red, que será atendido en los próximos días y la terminación de dos tramos pendientes.
* En el Sector de Cabañas hace falta intervenir un tramo de via adoquinada que se tiene programada iniciar próximamente previa socialización con la comunidad de la zona.
* En el Sector de Sector Swamp Ground se tiene programado iniciar su construcción en un mes aproximadamente, previa socialización con la comunidad de la zona.





