## Hoja1
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA
ESTRATEGIA: PLAN DE DESARROLLO
LINEA TEMATICA | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | PROYECTO | % | ACTIVIDAD | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE GESTION |  |  | RECURSOS |  |  | Cronograma
| CODIGO EN PLAN DE DESARROLLO | NOMBRE | [6 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 Dic/16 | VALOR ESPERADO A 31 Dic/16 | PROPIOS | SGP | OTROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
LA ESENCIA QUE SOMOS, LA BELLEZA QUE TENEMOS | 1.5.5.1 | Más y Mejores Espacios para la Formación Artística | Formación Artística para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Fortalecer los procesos de formación artística en el Departamento | Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y Procesos Culturales y Procesos de Formación para la Preservación y apropiación del patrimonio en San Andrés, Caribe | 20 | Participar con creadores, Gestores y Grupos Artísticos en eventos de intercambios, muestras culturales a nivel regional, nacional e internacional | Realizar cuatro (4) eventos de intercambios y muestras culturales | Eventos Realizados | 4 | 4 | 140000000 | [10 empty] | X | X | X | X | bar: Cronograma FEBRERO to Cronograma AGOSTO
|  |  | Formación Artística para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Implementar Programas y procesos en Formación Artística Cultural de Calidad | Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y Procesos de Formación Artística para la Preservación y Apropiación del Patrimonio en San Andrés, Caribe | 20 | Implementar Programas de Formación Artística en cuatro (4) áreas priorizadas | Implementar Programas de Formación Artística | Programas de Realización Artísticas Realizados | 4 | 4 | 100000000 | 100000000 | [9 empty] | X | X | X | X | bar: Cronograma FEBRERO to Cronograma AGOSTO
|  |  | Formación Artística para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Implementar Programas y Procesos en Formación Artística Cultural de Calidad | Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y Procesos de Formación Artística para la Preservación y Apropiación del Patrimonio en San Andrés, Caribe | 20 | Apoyar a la creación y Funcionamiento de un Grupo de Proyección Sinfónica y Fortalecer un grupo de Música Típica | Crear un (1) grupo de Proyección Sinfónica, fortalecer un (1) Grupo de Música Típica | Grupo de Proyección Sinfónica creadoy Grupo de Música Típica Fortalecido | 2 | 2 |  |  | 66167170 | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Cronograma FEBRERO to Cronograma AGOSTO
|  |  | Formación Artística para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Implementar Programas y Procesos en Formación Artística Cultural de Calidad | Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y Procesos de Formación Artística para la Preservación y Apropiación del Patrimonio en San Andrés, Caribe | 20 | Realizar doce (12 ) procesos de Circulación y Divulgación de las expesiones Derivadas de Procesos de Formación Artísticas y Proyecciones Cinematográficas | Realizar doce (12) Procesos de Divulgación, Formación Artística y Proyecciones Cinematográficas | Procesos de Divulgación, Formación Artística y Proyecciones Cinematográficas Realizados | 12 | 12 | 40000000 |  | 100000000 | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Cronograma FEBRERO to Cronograma AGOSTO
|  |  | Formación Artística para Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes | Implementar Programas y Procesos en el Departamento | Fortalecimiento y Apoyo a Proyectos Culturales y Procesos de Formación Artística para la Preservación y Apropiación del Patrimonio en San Andrés, Caribe | 20 | Implementar un Centro de memorias y Audiovisuales que exprese la historia étnico Raizal | Implementar un centro de memorias y audiovisuales | Centro de memorias y audiovisuales implementado | 1 | 1 |  | 54409509 | 100000000 | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Cronograma FEBRERO to Cronograma AGOSTO
|  | Lea y Cuente Conmigo | Promoción de Lectura y Biblioteca | Adecuar la Biblioteca Publica para la Prestación de Servicios Informacionales | Fortalecimiento de las Bibliotecas y Casas de la Cultura de San Andrés, Caribe | 100 | Fortalecer las Bibliotecas y Casas de Cultura Publicas a través de una Red | Haber adecuado y dotado la Biblioteca Pública para la prestación de servicios informacionales | Biblioteca pública adecuada para prestación de servicios informacionales |  |  | 70000000 | 50000000 | [9 empty] | X | X | X | bar: Cronograma FEBRERO to Cronograma AGOSTO
|  | Nuestro Patrimonio Una Riqueza para conservar y compartir | Patrimoni Inmaterial | Promover las practicas culturales propias de la Region en eventos y actividades culturales en las efemerides patrias | Promover las practicas culturales propias de la Region en eventos y actividades culturales en las efemerides patrias | 60 | Eventos, actividades de las efemerides y talleres culturales | Realizar tres (3 ) eventos culturales en las efemerides Patrias en San Andrés Isla | Eventos Realizados |  |  | 180000000 | [11 empty] | x | bar: Cronograma JULIO to Cronograma AGOSTO
|  |  | Patrimoni Inmaterial | Promover las practicas culturales propias de la Region en eventos y actividades culturales en las efemerides patrias | Promover las practicas culturales propias de la Region en eventos y actividades culturales en las efemerides patrias | 40 | Compra de insumos de papeleria, alimentos y bebidas | Haberle suministrado a tres (3 ) eventos culturales los elementos necesarios para su ejecucion | Suministros entregados |  |  | 130000000 | [11 empty] | x | bar: Cronograma JULIO to Cronograma AGOSTO
Note on N10: Estrategia Reunirme con los Consejo de Cultura, Cinematografía, Patrimonio para escoger parametros para convocatoria y demás