## ENERO 2016
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL: PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO
PLAN DE ACCION VIGENCIA 2016
DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO:
LINEA TEMATICA | PROGRAMA |  | SUBPROGRAMA | OBJETIVO | PROYECTO | % | ACTIVIDAD | % | META DE ACTIVIDAD (Relacionado con el PDD 2012-2015) | INDICADOR DE GESTION |  |  | RECURSOS |  |  | cronograma | [11 empty] | Responsable
| CODIGO EN PLAN DESARROLLO | NOMBRE | [7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/15 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/16 | PROPIOS | SGP | OTROS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
MOVIENDO CIELO, TIERRA Y MAR | 1.5.4.2 | TODO SE MUEVE Y AVANZA CON ORDEN Y SEGURIDAD | Movilidad y transporte vial | planificar y generar políticas claras en la movilidad y el transporte en el Departamento
[5 empty] | Rehabilitación y/o mantenimiento de vías en barrios legalizados y sectores en San Andrés Isla |  | Rehabilitacion y/o mantenimiento de vias en barrios |  | Rehabilitacion y/o mantenimiento de 500 ml de vía | ml de via rehabilitados | 440 | 940 | 177390982 |  | 2500000000 | [12 empty] | LARRY MELENDEZ SANCHEZ
[5 empty] | Rehabilitacion via principal en la loma en san andres isla |  | Rehabilitacion via principal en la loma |  | Rehabilitación de 450 ml de vía | Metros lineales de via rehabilitadas | 529.5 | 979.5 |  |  | 2500000000 | [12 empty] | LARRY MELENDEZ SANCHEZ
|  |  | transporte maritimo |  | Implementación dragado de profundizacion de los puertos de san andres y providencia |  | Mejorado y/o dragado canal de acceso de san Andrés y Providencia |  | A 2016 haber mejorado (dragado) la Infraestructura del canal de acceso a los muelles del departamental (1 en San Andrés y 1 en Providencia) | Número Canal de Acceso mejorado (dragado) | 0 | 2 |  |  | 35000000000 | [12 empty] | LARRY MELENDEZ SANCHEZ
GRANDES OBRAS Y VIVIENDA DIGNA | 1.6.5.2 | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Alcantarillado Pluvial | Generar grandes obras de infraestructura que consoliden un modelo armonico del territorio | Mantenimiento de drenajes pluviales y vias |  | Mantenimiento de drenajes pluviales |  | Haber prestado servicio de mantenimiento y operación al 100% de los sistemas existentes para evacuación de aguas lluvias en la Isla de San Andrés | Porcentaje de mantenimiento realizado | 100 | 100 | 500000000 | 200000000 | [13 empty] | LARRY MELENDEZ SANCHEZ
[5 empty] | Implementación del Plan maestro de alcantarillado Pluvial en el sector de North End y Sound Bay (Pepper Hill) en la isla de San Andrés |  | incrementado la cobertura del alcantarillado pluvial |  | 170 ml de dernaje pluvial intervenido | Ml incrementado en el casco urbano | 1183 | 1353 |  | 608462616 | [13 empty] | LARRY MELENDEZ SANCHEZ
NUEVO TURISMO, COMPARTIENDO LO QUE SOMOS Y TENEMOS |  | TURISMO COMPETITIVO, LO QUE MEJOR SABEMOS HACER | Mejora de las Infraestructuras y Servicios Públicos |  | Rehabilitación, construcción y embellecimiento de espacios publicos de uso y transito peatonal en San Andrés isla |  | Número de infraestructuras adecuadas, mejoradas y/o construidas |  | Mejorar y embellecer los espacios públicos dedicados al tránsito peatonal en el departamento | numero andenes e infraestructura adecuadas, mejoradas y/o construidas | 4 | 6 | 1811653000 | [14 empty] | LARRY MELENDEZ SANCHEZ
43297506598
Note on E8: GCORPUS: Objetivo del programa
Note on H8: GCORPUS: Actividad del Proyecto
Note on K8: GCORPUS: Indicador de cada actividad
Note on N11: DAISY MANUEL: CON DESTINACION ESPECIFICA ACPM