FORMATO  PARA INFORME DE GESTIÓN.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Corte 31 de Diciembre de 2012

Dimensión Estratégica: 3

Línea Temática: GRANDES OBRAS Y VIVIENDA DIGNA

Programa: MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Subprograma: Alcantarillado Pluvial

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 haber Incrementado en 1200 ml la cobertura de alcantarillado pluvial en el casco urbano | Mediante Contratos suscritos en el año 2011, se ejecutaron obras de rehabilitación y/o mejoramiento de canales, cabe resaltar que simultáneamente con obras viales también se realizó la construcción y/o rehabilitación de los sistemas de drenajes. En el año 2012 se contrató y ejecutó la rehabilitación y/o mejoramiento a un canal que amenazó desplome en el cove. Se contrató la construcción, rehabilitación y mantenimiento del sector urbano de sai (carrera 6, etapa 1) que incluye el canal de aguas lluvias, con un avance total de obra del 31% Se contrató el canal del barrio obrero en su 2° etapa hasta su descole en la Av. Newball, con un avance del 1%, Lo anterior totaliza la construcción y/o rehabilitación de 375.80 metros lineales ejecutados en el año 2012 | Vía al Ancianato en su 2° etapa, el Canal de Yokohama en la Av. Las Américas, en el acceso al barrio (2° entrada), la via circunvalar que colinda con el sector el Bight, en anden de sound bay frente a iglesia San Jose¸ Barrio el Bight y Box Coulvert en el Cove | Toda la Isla | 55426 habitantes Beneficiados | $ 796’803.751 |
| A 2015 haber prestado servicio de mantenimiento y operación al 100% de los sistemas existentes para evacuación de aguas lluvias en la Isla de San Andrés | Se ha realizado revisión y mantenimiento preventivo permanente a las estaciones de bombeo y en los canales se cumplió con el cronograma de limpieza y sustitución de tapas en mal estado. Con el apoyo de los internos del centro penitenciario nueva esperanza y la contratación de 16 operarios se logró el cumplimiento de la meta programada del 100%. | Todo el perímetro urbano de la isla, y en el sector rural con sistema de drenaje que requería mantenimiento | Toda la Isla | 55426 habitantes Beneficiados | $ 56.900.000 |
| A 2015 haber elaborado los estudios y diseños del manejo de aguas lluvias en la zona rural de la Isla |  |  |  |  |  |

Dimensión Estratégica: 3

Línea Temática: GRANDES OBRAS Y VIVIENDA DIGNA

Programa: MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Subprograma: Grandes Obras de  Infraestructura Públicas

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 haber construido la vía perimetral del Cliff, incluye el mejoramiento de entorno | Se presentó proyecto ante la OCAD Regional el cual fue aprobado en la fase de Pre-Inversión por un valor de $450.000.000 millones de pesos. (Este proyecto incluye compra de lotes, reubicación de viviendas y adecuación urbanística del área como atractivo turístico). | Sector de Jones Ground (Las Gaviotas y el Cliff) | Toda la Isla | 55426 habitantes posibles Beneficiados |  |
| A 2015 haber Implementado al menos dos soluciones integrales de recuperación de playas en el Departamento | Se presentó proyecto ante la OCAD Regional; el cual fue aprobado en la fase de inversión por un valor de $ 20.180’000.000 | Sector de Spratt Bight y Sound Bay | Toda la Isla | 55426 habitantes posibles Beneficiados |  |

Dimensión Estratégica: 2

Línea Temática: MOVIENDO CIELO, TIERRA Y MAR

Programa: TODO SE MUEVE Y AVANZA, CON ORDEN Y SEGURIDAD

Subprograma: Movilidad y Transporte Vial

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 haber demarcado y señalizado 400 metros lineales de vías en el departamento | Mediante contratos celebrados en el año 2011, pero ejecutados en su totalidad en el 2012, se han realizado demarcación y señalización de 826 metros lineales de vías. | Barkers Hill. Cll 5 o Av. Boyacá. Crra 5A (desde la AV América hasta la AV Colon) Crra 19, cll 3 y 3A en Sarie Bay | Toda la isla | 55426 habitantes Beneficiados |  |
| A 2015 haber mejorado y/o rehabilitado 1.600 metros lineales de vías en el departamento | Mediante contratos celebrados en el año 2011, pero ejecutados en su totalidad en el 2012, se han realizado mejorado y rehabilitado 1.476 metros lineales de vías. Se contrató la construcción, rehabilitación y mantenimiento del sector urbano de sai (carrera 6, etapa 1), con un avance total de obra del 31%, equivalente a 130 metros lineales aproximados en avance físico en una calzada vía rehabilitada. Además se contrató la rehabilitación de tramos de vías en la Av. Newball y la vía en Barkers Hill, con un avance del 1% y 0% respectivamente. Lo anterior totaliza el mejoramiento y/o rehabilitación de 1.606 metros lineales ejecutados en el año 2012 | Tramos del Barrio cocal. Tramos en el Bigth Tramos en Sarie Bay (Crra 15, Crra 17, Crra 19, Cll 3 y 3A) AV Boyacá Barkers Hill, Vía al Ancianato, Av. Newball, Tramo en Cabañas Tramo en Barkers Hill. | Toda la isla | 55426 habitantes Beneficiados | $2.232’655.773 |
| A 2015 haber generado espacios nuevos para tránsito vehicular mediante la construcción de 150 metros lineales de vías en el departamento |  |  |  |  |  |
| A 2015 haber conservado y mantenido 700 metros lineales de vías en el departamento |  |  |  |  |  |

Dimensión Estratégica: 2

Línea Temática: MOVIENDO CIELO, TIERRA Y MAR

Programa: VIA LIBRE PARA LA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO CIUDADANO

Subprograma: Andenes, Plaza y Parques

- Acciones realizadas:

| Meta de producto vigencia 2012 | Acciones realizadas: descripción | Ubicación geográfica. | Población directamente beneficiada. (usuarios directos) | Monto invertido $ pesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2015 haber rehabilitado 300 metros lineales de anden | Mediante contratos celebrados en el año 2011, pero ejecutados en su totalidad en el 2012, se han realizado mejorado y/o rehabilitado 3.571 metros lineales de andenes | Tramos del Barrio cocal. Tramos en el Bigth Tramos en Sarie Bay (Crra 15, Crra 19, Cll 3 y 3A) AV Boyacá Barkers Hill. Vía al Ancianato, Av. Newball, Tramo en Cabañas Tramos en la vía Loma | Toda la Isla | 55426 habitantes Beneficiados |  |

Gestiones importantes realizadas:

- Trámite de Aprobación de Licencia Ambiental del estudio de Recuperación de Playas ante el ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

- Se remitió Proyecto “Estudios y Diseños para la construcción del espacio peatonal de la Av. Newball hasta Bahía Hooker y Parque Old Point en San Andrés Isla”, a la OCAD Regional, el cual fue aprobado en la fase de Pre-Inversión, por un valor de $250.000.000

- Se iniciaron los siguientes procesos de contratación:

- REHABILITACIÓN DE VÍAS BARRIO BIGHT - INCLUYE PLUVIAL - EN SAN ANDRÉS ISLA (BIGHT ETAPA 2) $1.500’000.000 (incluye Interventoría)

- REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE VIAS (PAVIMENTO Y ANDEN) DE USO RESTRINGIDO DE VEHICULOS Y PREVALENCIA DE PEATONES EN EL BARRIO COCAL (etapa 3) $ 100’000.000

- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTOS DE VIAS RURALES EN SAI (VIA MORRIS LANDING ETAPA II) $1.220’275.325 (incluye Interventoría)

- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN SAI (VIA LITLE HILL ETAPA I) $1.012’429.134.20 (incluye Interventoría)

- REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO EN LA LOMA, CENTRO Y SAN LUIS EN SAI (CARRERA 15 EN SARIE BAY ETAPA 2), INCLUYE CONSTRUCCION DE SU  RED DE ALCANTARILLADO $170’000.000

- REPOTENCIACIÓN DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS LLUVIAS LA REGISTRADURIA EN LA ISLA DE SAN ANDRES $44’427.999

- ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PAVIMENTO PARA LA REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE UN TRAMO DE LA CARRERA 4° ENTRE LA CALLE 17 Y LA AV. 20 DE JULIO Y ESTUDIOS DE SUELOS Y ESTUDIO DE TRANSITO VEHICULAR EN VARIAS VIAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES ETAPA 1 $ 115’000.000.

- MANTENIMIENTO DE DRENAJES PLUVIALES Y VIAS EN SAI $250’000.000