## Avance fisico PDD
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014 | [26 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [18 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E
TODO SE MUEVE Y AVANZA, CON ORDEN Y SEGURIDAD | Movilidad y Transporte Víal | A 2015 haber realizado cuatro (4) campañas educativas y lúdicas de aprendizaje y acatamiento de las normas de tránsito y transporte existentes | Número de campañas realizadas | A | 4 | 0 | 2 | 1 | 100 | 200 | 1 | 6 | 1 | 100 | 600 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | Movilidad y Transporte Víal | 83.2407 | 85.7143
|  | A 2015 haber realizado cuatro (4) encuestas de percepción de la intolerancia hacia la autoridad de tránsito | Número de encuestas realizadas | A | 4 | 0 | 2 | 1 | 100 | 200 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 125 | Transporte Aereo | 50 | 100
|  | A 2014 haber elaborado y adoptado un plan de seguridad vial en el departamento | Plan de seguridad vial elaborado y adoptado | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2014 haber elaborado y gestionado una propuesta donde se otorguen falcutades especiales en materia de movilidad y transporte a las autoridades locales | Documento elaborado y gestionado | A | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 200
|  | A 2015 haber habilitado 6 paraderos adicionales de buses en el departamento | Números de paraderos de buses habilitados | 2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2 | 2 | 1 | 100 | 100 | 4 | 4 | 1 | 100 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 66.6667 | 66.6667
|  | A 2015 haber generado dos (2) espacios para uso de parqueadero en el casco urbano | Número de parqueaderos Generados | A | 2 | 1 | 2 | 1 | 100 | 200 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 150
|  | A 2015 haber generado cuatro (4) espacios para uso de zonas azules en el casco urbano | Número de zonas azules Generados | A | 4 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2 | 3.3 | 1 | 100 | 165 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 82.5
|  | A 2015 haber demarcado y señalizado 400 metros lineales de vías en el departamento | Metros lineales de vías demarcadas y señalizadas | A | 400 | 100 | 826 | 1 | 100 | 826 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 206.5
|  | A 2015 haber construido y dotado el coso municipal | Coso municipal construido y dotado | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transporte Aereo | A 2015 haber gestionado ante las empresas de transporte aéreo un mayor porcentaje del actual (10%) subsidio o tarifa diferencial para el desplazamiento de la comunidad raizal o residente al interior del país | Número de gestiones realizadas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50

## Hoja1 (hidden)
TABLERO DE CONTROL TURISMO EN EL CUATRIENIO |  |  |  | CUATRIENIO | 2014
Ejecutado | 7.9917 | 10 | Movilidad y Transporte Víal | 83.2407 | 85.7143
Sin ejecutar | 2.0083 |  | Transporte Aereo | 50 | 100
METAS PROGRAMADAS PARA EL 2012 |  | TOTAL
Ejecutado | 5 | 5
Sin ejecutar | 0
METAS PROGRAMADAS PARA EL 2013 |  | TOTAL
Ejecutado | 3.5 | 5
Sin ejecutar | 1.5
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2014
Ejecutado | 7 | 8
Sin ejecutar | 1

## Hoja3
INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 -2015
SECRETARIA | AGRICULTURA Y PESCA
FECHA DE CORTE | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL CUATRIENIO
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL CUATRIENIO |  | GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL 2014
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LOS SUBPROGRAMAS |  | SEMAFORO DEL AVANCE FISICO DE LOS SUBPROGRAMAS EN EL CUATRIENIO
|  |  | CUATRIENIO | 2014
|  | Movilidad y Transporte Víal | 83.2407 | 85.7143
|  | Transporte Aereo | 50 | 100