## Avance fisico PDD
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014 | [27 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [18 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E
TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO | Agua Potable | A 2015 Haber Cumplido el 100% anual del seguimiento al mantenimiento de redes de acueducto. | Porcentaje de seguimiento al mantenimiento | a | 100% | 100% | 90% | 1 | 90 | 90 | 100% | 33% | 1 | 33 | 33 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 55.75 | 55.75 |  | TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO | 37.8267 | 63.1288
|  | A 2015 Haber ampliado las redes de acueducto a 1501 nuevas viviendas. | Número viviendas conectadas | A | 9700 | 35 | 6752 | 1 | 100 | 19291.4286 | 8800 | 6787 | 1 | 77.125 | 77.125 | 9200 | 9230 | 1 | 100 | 100.3261 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 82.0948 | 82.0948 |  | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 100 | 100
|  | A 2015 Haber Implementado un sistema alternativo de acueducto para el sector rural | Sistema implementado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MAS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE, MENOS CONTAMINACION | 47.619 | 57.1429
| Alcantarillado | A 2014 Haber revaluado los estudios y diseños para la ampliación del sistema de redes de alcantarillado para San Luis y la loma en San Andrés – Sector Rural | Estudio actualizado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
|  | A 2015 Haber incrementado en 75 el número de viviendas con el servicio de alcantarillado en el área rural | Número de nuevas viviendas conectadas al servicio de alcantarillado | 2014 | 75 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | A 2015 Haber ampliado a 33.6 Kilómetros de redes de longitud de redes de alcantarillado. | Km de redes ampliadas | A | 33.6 | 30.3 | 30.3 | 1 | 100 | 100 | 31.5 | 32 | 1 | 100 | 101.5873 | 32.6 | 32 | 1 | 98.1595 | 98.1595 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 73.6719 | 73.6719
|  | A 2015 Haber implementado y mantenido un sistema de tratamiento integral de lodos y aguas residuales | Número de sistemas implementados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gestión Integral de Residuos Sólidos | A 2015 Haber cumplido el 100% anual de las acciones estipuladas a corto plazo del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos-PGIRS- | Porcentaje del cumplimiento de acciones | a | 100% | 100% | 61% | 1 | 61 | 61 | 100% | 44% | 1 | 44 | 44 | 100% | 70% | 1 | 70 | 70 | 100% | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 43.75
| Apoyo en la Implementación del Sistema de Saneamiento Básico de Providencia | A 2015 Haber Formulado e implementado un plan anual de seguimiento a las metas del Plan de Desarrollo del Municipio en su componente de agua potable y saneamiento, hasta nueva certificación. | Plan formulado e implementado | a | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
| Política de Planes Sectoriales de Saneamiento | A 2015 Haber Ejecutado el 100% anual de las políticas establecidas en los planes sectoriales | Porcentaje del plan ejecutado | a | 100% | 100% | 40% | 1 | 40 | 40 | 100% | 52% | 1 | 52 | 52 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 48 | 48
MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Grandes Obras de Infraestructura Públicas | A 2015 haber gestionado la masificación del gas combustible domiciliario por redes físicas | Número de gestiones realizadas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100 | viene de infraestructura
MAS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE, MENOS CONTAMINACION | Fortalecer la Gestión Ambiental Departamental. | A 2015 haber implementado tres (3) proyectos de reconversión ambiental para la aplicación de prácticas sensatas en Energia, manejo de residuos (solidos y liquidos) con comunidades y sectores productivos | Número de proyectos de reconversión ambiental implementados. | a | 3 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3333 | 33.3333 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2014 haber realizado dos (2) asistencias técnicas al municipio de Providencia para la aplicación de prácticas sensatas en energia manejo de residuos solidos y liquidos. | Número de asistencias técnicas brindadas al municipio de Providencia. | a | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 100 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2014 haber desarrollado un (1) estudio técnico integral para identificar y analizar la huella de carbono para diferentes sectores del departamento(turismo, agricultura, pesca, transporte marítimo y terrestre | Número de estudios técnicos integrales realizados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2014 haber implementado un (1) proyecto de gestión ambiental institucional al interior de la gobernación del departamento que promueva el uso eficiente del agua y de la energía, manejo de residuos | Número de proyectos implementados | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber implementado una (1) estrategia de fortalecimiento de capital humano en materia ambiental con el fin de fortalecer la capacidad técnica local y fomentar el desarrollo de investigaciones en el archipiélago. | Número de estrategias formuladas e implementadas | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber realizado un estudio de factibilidad para la implemetación de una alternativa de fortalecimiento y/o ubicación de campo santo y su implemetación en la Isla de San Andrés | Estudio de factibilidad con ubicación e implementación de camposanto | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | VIENE DE PLANEACION
|  | A 2015 haber adecuado y/o ampliado la capacidad de un cementerio | Cementerio adecuado y/o ampliado | a | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | VIENE DE PLANEACION

## Hoja1 (hidden)
TABLERO DE CONTROL CULTURA EN EL CUATRIENIO |  |  |  | CUATRIENIO | 2014
Ejecutado | 8.116 | 18 | TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO | 37.8267 | 63.1288
Sin ejecutar | 9.884 |  | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 100 | 100
|  |  | MAS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE, MENOS CONTAMINACION | 47.619 | 57.1429
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2012
Ejecutado | 4.91 | 6
Sin ejecutar | 1.09
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2013
Ejecutado | 4.0613 | 9
Sin ejecutar | 4.9387
TABLERO DE CONTROL CULTURA 2014
Ejecutado | 10.6816 | 17
Sin ejecutar | 6.3184

## Hoja3
INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 -2015
SECRETARIA | SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTE
FECHA DE CORTE | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL CUATRIENIO
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL CUATRIENIO |  | GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL 2014
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS |  | SEMAFORO DEL AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS EN EL CUATRIENIO
|  |  | CUATRIENIO | 2014
|  | TENER AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, ES LO BASICO | 37.8267 | 63.1288
|  | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 100 | 100
|  | MAS AMIGOS DEL MEDIO AMBIENTE, MENOS CONTAMINACION | 47.619 | 57.1429