## Hoja1
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
ENTIDAD : GOBERNACIÓN DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |  |  |  | AÑO: 2014
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Publicación | ACCIONES REALIZADAS | Responsable | Anotaciones
|  | 2014-01-31 | 2014-08-31
Mapa de riesgos de corrupción | 1. | Implementación de protocolos de seguridad | Con el fín de tener redes mas seguras contamos con un contrato con una empresa experta en seguridad, con el siguiente alcance: Servicios en Seguridad de la Información y todos sus productos, Servicios en implementación y mantenimiento de Sistemas de Seguridad Perimetral, Hacking Ético (Ethical Hacking) y Test de Penetración, SGSI- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Servicios en Seguridad de la Información. Formación en Seguridad Informática S-LEARNING, Informática Forense y Recuperación de Datos, Soporte de Sistemas Instalados. Adicionalmente contamos con el software antivirus KASPERSKY cuya licencia se encuentra vigente. | Grupo Sistemas
| 2. | Establecer controles en procesos Presupuestales y procesos de pago | La administración Departamental cuenta con plataforma tecnológica PCTG2K en el contexto del sistema integrado modular de información administrativa y financiera SIIAF (Módulos de presupuesto, tesorería, contabilidad y central de cuentas) con controles implícitos para la revisión númerico legal de la ejecución presupuestal y a través de los funcionarios que manejan el módulo de central de cuentas se revisan las ordenes de pago verificando la correcta imputación presupuestal acorde con el objeto contractual y que cuenten con los documentos soporte idóneos para su pago de acuerdo a la naturaleza de los contratos y demás obligaciones contraidas. | Secretaría de Hacienda
| 3. | Expedir Certificación en la que conste que la actividad que se pretende contratar se encuentra incluida dentro del Plan Anual de Adquisiciones | El Almacén Departamental verifica el plan y si se encuentra incorporada expide las certificaciones correspondientes con la presentación de la solicitud | Almacén Departamental
| 4. | Actualización del Manual de Contratación | La administración Departamental expidió manual de contratación acorde a lo establecido por las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y el decreto 1510 de 2013 mediante decreto 251 de 2014 para un adecuado control contractual. | Comité de Contratación
| 5. | Vigilar la aplicación de la tabla de honorarios | La oficina asesora jurídica en cabeza de su Directora revisa que cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se ciña a lo establecido en la tabla tarifaria expedida mediante Resolución No. 000107 de enero 13 de 2014 | Oficina Asesora Jurídica
| 6. | Revisar los pliegos de condiciones de manera previa a su publicación | La unidad ejecutora respectiva remite previamente para revisión jurídica, técnica y económica los pliegos de condiciones para su posterior publicación por parte del grupo de sistemas, de conformidad con las instrucciones impartidas mediante Memorando No. 101 del 2 de mayo de 2013 | Comité de Contratación
| 7. | Vigilar el cumplimiento de la normatividad y el Manual de Contratación | La Oficina Asesora Jurídica efectúa revisión al cumplimiento de las normas de contratación, en especial el decreto 1510 de 2013 y el manual de procedimientos de contratación de la entidad en especial en lo relacionado con la modalidad y cuantía de la contratación, entre otros | Oficina Asesora Jurídica
| 8. | Capacitar al personal que ejercerá las funciones de supervisión | Se realizó capacitación el 25 y 26 de julio y el 2 y 3 de septiembre de la vigencia 2013 sobre el tema | Comité de Contratación
| 9. | Capacitación en Normatividad correspondiente. | El 13 de septiembre de la vigencia 2013 se realizó capacitación con la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC | Grupo de Talento Humano
Mapa de riesgos de corrupción | 10. | 1. Capacitación permanente al personal sobre Política Nacional de atención al ciudadano y nuevo código contencioso administrativo. 2. Generación de alertas en la base de datos de radicación de peticiones en la oficina de correspondencia. 3. Procedimiento para dar respuesta dentro de los términos establecidos en la norma (código contencioso administrativo) a las solicitudes, PQR o consultas. | Se generan alertas y la Oficina de Correspondencia atiende las PQR, así mismo se realizó capacitación en atención al ciudadano entre el 27 y 29 de mayo de 2013 y en el mes de Febrero de 2014 se realizó capacitación sobre el SUIT 3.0 | Grupo de Talento Humano
| 11. | 1. Alarmas preventivas de vencimiento del término de respuesta. 2. Revisión o visto bueno de la respuesta emitida por parte del Jefe Inmediato. 3. Actualización del procedimiento conforme a lineamientos del Estatuto Anticorrupción ley 1474 de 2011. | Se cuenta con alarmas a través del módulo de correspondencia (SICO). Se revisa previo a la refrendación del Representante Legal por parte del inmediato superior jerárquico y la Oficina Asesora Jurídica. | Oficina de Archivo y Correspondencia
| 12. | 1. Revisión semanal de los Procesos. 2. Salidas periódicas a despachos judiciales. | Se revisan permanentemente los procesos o controversias judiciales y se atienden oportunamente y en coordinación con el comité de conciliaciones, las audiencias judiciales en las distintas instancias | Oficina Asesora Jurídica
| 13. | 1. Realizar Auditoría al proceso de Cobro Coactivo. 2. Elaborar Plan de Mejoramiento de conformidad con los hallazgos encontrados. | Se practicó auditoria interna al proceso de cobro coactivo en desarrollo del programa anual de auditoria interna, vigencia 2014. | Oficina de Control Interno de Gestión
| 14. | 1. Actualizar Manual de Procesos y Procedimientos. 2. Actualizar el inventario de Trámites de la entidad estableciendo claramente los requisitos de cada uno. | La entidad cuenta con manual de procesos y procedimientos expedido mediante Resolución No. 06607 del 5 de diciembre de 2007. Se expidió el Decreto 0484 del 31 de Diciembre de 2013, por el cual se adopta la cadena de valor y el modelo de operación por procesos (incluye mapa de procesos); para el ajuste del manual vigente. Así mismo, se cuenta con un inventario de 204 trámites identificados, actualizados y aprobados por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP y actualmente se está realizando el cargue en el SUIT 3.0 . | Secretaría de Planeación / Todas las Secretarías que tienen trámites
Estrategia Antitrámites | 1. | Priorizar 20 trámites y/o procedimientos de mayor uso e impacto | Se encuentra en proceso la priorización de los trámites con los distintos dueños de los procesos en la entidad territorial | Secretaría de Planeación / Todas las Secretarías que tienen trámites
| 2. | Racionalizar los 20 trámites y/o procedimientos priorizados. | Se contrato la Empresa desarrolladora de Software especializada en BPM (Bussines Management Process). Actualmente la empresa entregó cinco tramites con sus respectivas guias faltando quince, para pasar a la fase de modelamiento. | Secretaría Servicios Administrativos, Secretaría de Planeación / Todas las Secretarías que tienen trámites
| 3. | Implementar la BPM como herramienta transaccional para los trámites y procedimientos institucionales. | Se contrato la Empresa desarrolladora de Software especializada en BPM (Bussines Management Process). Actualmente la empresa entregó cinco tramites con sus respectivas guias faltando quince, para pasar a la fase de modelamiento. | Grupo Sistemas, Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación
Estrategia de rendición de cuentas | 1. | Se realizará una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en el primer trimestre del año, realizando una convocatoria pública para la participación de la comunidad en General | Se realizó el 31 de marzo de 2014 audiencia pública de rendición de cuentas con la participación de la comunidad. Adicionalmente el 09 de Junio de 2014 se realizó audiencia pública de rendición de cuentas de juventudes. | Grupo de Sistemas, y Secretarías Despacho
| 2. | Se publicará el Informe de Rendición de Cuentas anual en la Página Web de la Entidad. | Se encuentra publicado en la página WEB del Departamento el informe de rendición de cuentas a la ciudadanía | Despacho Gobernadora y Todas las Secretarías de despacho.
| 3 | De la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se efectuará el seguimiento pertinente, con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadanía que no hayan sido resueltas en el momento de su desarrollo | Se dio respuesta por parte de cada una de las unidades ejecutoras que intervinieron en la audiencia publica de rendicion de cuentas a la ciudadania realizada el 31 de marzo de 2014, las cuales fueron publicadas en la pagina web de la entidad. | Despacho Gobernadora y Todas las Secretarías de despacho.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano | 1. | Elaboración y Adopción del Manual de Servicio al Ciudadano. | Se encuentra elaborado el proyecto de acto administrativo que adopta el Manual respectivo, para ser puesto en vigencia a partir del mes de Septiembre de 2014 | Secretaría General
| 2 | Formar al Personal de la entidad para la atención oportuna al Ciudadano acorde con los canales de interacción establecidos. | Se capacitó a los servidores públicos de la entidad en atención y servicio al ciudadano entre el 27 y 29 de mayo de 2013 por parte del Departamento Nacional de Planeación. | Secretaría de Planeación y Secretaría General
| 3 | Adiestrar al Personal de la entidad en el uso de la BPM. | Al culminar el desarrollo de la BPM en todas sus fases, se procederá a la capacitación de cincuenta (50) funcionarios de la Entidad para su implementación y manejo correspondiente. | Secretaria General
Otras: | 1.
2.
Consolidación del documento | Cargo: | Secretario de Planeación
| Nombre: | TATIANA PÉREZ GARCIA
Firma:
Seguimiento de la Estrategia. | Jefe de Control Interno
| Nombre: | NESTOR GARNICA DE ARMAS
Firma: