## Hoja1
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
Servicios Públicos | Mejoramiento y optimizacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo | Desarrollo e implementación del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico | 100 | Desarrollo e implementación del Plan Departamental de Agua y Saneamiento Básico | 25% | Implemetado proyectos del PDA | Numero de Proyectos Implementados | 1% | 2% |  | 1193673000 |  | Marzo |  |  |  | ALBRON H. CORPUS | 1193673000
|  | Mejoramiento, optimización y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado urbano y rural |  | Mejoramiento, optimización y construcción de sistemas de acueducto y alcantarillado urbano y rural | 25% | Girados los recursos para cumplimiento de metas establecidas para el año 2012/contrato de operación de acueducto y alcantarillado | % cumplimiento | 100 | 100 |  | 965388672 | 220500000 |  |  |  |  | ALBRON H. CORPUS | 1185888000
|  | Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo en sus componentes de aprovechamiento y disposición final |  | Mejoramiento en la prestación del servicio de aseo en sus componentes de aprovechamiento y disposición final | 25% | Adecuados sitio disposición final | Area M2 Adecuada | 100 | 2000 |  | 317000000 |  |  | ABRIL |  |  | ALBRON H. CORPUS | 317000000
|  | Implementación del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos |  | Implementación del Plan de Gestión Integral de residuos sólidos | 25% | Identificado e ijmplementados un proyecto del pgirs | Numero de Proyectos Implementados | 1 | 1 |  | 100000000 |  |  |  | AGOSTO |  | ALBRON H. CORPUS | 100000000
Proyectó: Delia James G.
Elaboró: Delia James G.
Revisó: Albron H. Corpus R.
Archivó:Juana Korpus P.

## Hoja2
148225 | 70.3822 | 70.4
15610 | 7.4122 | 7.4
46765 | 22.2056 | 22.2
210600 | 100 | 100
235750 | 12.3504 | 12
754500 | 39.5264 | 40
416000 | 21.7932 | 22
210600 | 11.0328 | 11
292000 | 15.2972 | 15
1908850 | 100 | 100
135750 | 57.5822
100000 | 42.4178
235750