## febrero 6
PLAN DE ACCION 2012
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SISTEMA VIAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD | MEJORAR, REHABILITAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL DEL DEPARTAMENTO | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías en Sector Urbano San Andrés Isla | 50% | Carrera 6 etapa 1 | 50% | Rehabilitar, construir y mantener 190 metros | Metros de via rehabilitados | 0 | 190 |  |  | 1750000000 |  |  |  |  | ABEL ARCHBOLD JOSEPH
|  |  |  | CRR 4 (Frente a Clinica Villa Real) | 50% | Rehabilitar, construir y mantener 300 metros | Metros de via rehabilitados | 0 | 300 |  |  | 1767500000 |  |  |  |  | ABEL ARCHBOLD JOSEPH
|  | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de Vias Rurales en San Andrés Isla | 20% | Little Hill etapa 1 | 100% | Rehabilitar, construir y mantener 110 metros | Metros de via rehabilitados | 0 | 110 |  | 421093198 | [5 empty] | ABEL ARCHBOLD JOSEPH
SERVICIOS PUBLICOS | CONSTRUCCION Y REHABLITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | Construcción y rehabilitación de la infraestrcutura de alcantarillado pluvial en la Isla de San Andrés | 30% | Barrio Obrero etapa 2 | 80% | Intervenir 1 cuenca de drenaje pluvial | No. De cuencas intervenidas | 0 | 1 cuenca |  | 780000000 | [5 empty] | ABEL ARCHBOLD JOSEPH
|  |  |  | Loma Cove etapa 1 | 20% | Intervenir 1 cuenca de drenaje pluvial | No. De cuencas intervenidas | 0 | 1 cuenca |  | 20000000 | [5 empty] | ABEL ARCHBOLD JOSEPH

## enero 23
PLAN DE ACCION 2012
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMA | SUBPROGRAMA | PROYECTO | % | ACTIVIDADES | % | META DE ACTIVIDAD | INDICADOR DE ACTIVIDAD |  |  | RECURSOS (miles) |  |  | cronograma |  |  |  | Funcionario
[7 empty] | NOMBRE | VALOR ACTUAL A 31 DE DIC/11 | VALOR ESPERADO A 31 DE DIC/12 | PROPIOS | SGP | OTROS | Ene - Marz | Abril - Jun | Jul - Sep | Oct - Dic
SISTEMA VIAL AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD | MEJORAR, REHABILITAR, CONSTRUIR Y MANTENER EL SISTEMA VIAL DEL DEPARTAMENTO | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías en Sector Urbano San Andrés Isla |  | Metros de via rehabilitados | 100% | Rehabilitar, construir y mantener 400 metros | via rehabilitada | 0 | 400 metros |  |  | 3,517,500,000 (Fondo de subsidio de la sobre tasa) |  |  |  |  | ABEL ARCHBOLD JOSEPH
|  | Construcción, rehabilitación y mantenimiento de Vias Rurales en San Andrés Isla |  | Metros de via rehabilitados | 100% | Rehabilitar, construir y mantener 110 metros | via rehabilitada | 0 | 110 metros |  | 421093198 | [5 empty] | ABEL ARCHBOLD JOSEPH
SERVICIOS PUBLICOS | CONSTRUCCION Y REHABLITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | Construcción y rehabilitación de la infraestrcutura de alcantarillado pluvial en la Isla de San Andrés |  | Cuencas intervenidas | 100% | Intervenir 1 cuenca de drenaje pluvial | No. De cuencas intervenidas | 0 | 1 cuenca |  | 800000000 | [5 empty] | ABEL ARCHBOLD JOSEPH

## Hoja2
148225 | 70.3822 | 70.4
15610 | 7.4122 | 7.4
46765 | 22.2056 | 22.2
210600 | 100 | 100
235750 | 12.3504 | 12
754500 | 39.5264 | 40
416000 | 21.7932 | 22
210600 | 11.0328 | 11
292000 | 15.2972 | 15
1908850 | 100 | 100
135750 | 57.5822
100000 | 42.4178
235750