## Avance fisico PDD
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE DEL 2014 | [26 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE DEL 2014
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [18 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E
TURISMO COMPETITIVO, LO QUE MEJOR SABEMOS HACER | Mejora de las Infraestructuras y Servicios Públicos | A 2015 haber adecuado, mejorado y/o construido diez (10) infraestructuras turísticas | Número de infraestructuras adecuadas, mejoradas y/o construidas | 2013 | 20 | 13 | 12 | 1 | 92.3077 | 92.3077 | 16 | 12 | 1 | 75 | 75 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 0 | 60 | 60 | Mejora de las Infraestructuras y Servicios Públicos | 53.3333 | 0
|  | A 2015 haber gestionado la construcción de una obra monumental para el artipiélago | Numero de gestiones realizadas | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 |  | NA | NA | 100 | 100 | Fortalecimiento del Sector Turístico | 70.8333 | 93.8462
|  | A 2015 haber mejorado y/o construido diez (10) de señales informativas turísticas con nombres ancestrales anualmente | Número de señales informativas turísticas mejoradas y/o construidas | 2013 | 201 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 201 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Promoción Turística de la Reserva de Biosfera Seaflower | 87.5 | 100
| Fortalecimiento del Sector Turístico | A 2012 haber revisado, ajustado y elaborado el Plan de Acción a corto mediano y largo plazo de las acciones descritas en el Master Plan de turismo | Número de documentos revisados, ajustados y elaborados | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 1 | 1 | 100 | 100 | 0% |  | NA | NA | 100 | 100
|  | A 2015 haber implementado el 80% de las acciones del Plan de acción a corto plazo del Master Plan de Turismo | Porcentaje de plan de acción implementado | 2013 | 80% | 20% | 0% | 1 | 0 | 0 | 45% | 20% | 1 | 44.4444 | 44.4444 | 65% | 45% | 1 | 69.2308 | 69.2308 | 80% |  | 0 | 0 | 25 | 25
|  | A 2014 haber formulado e implementado un manual de estándar de posada nativa | 0 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 |  | NA | NA | 0 | 0
|  | A 2015 gestionado la capacitación y sensibilización de 200 prestadores turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo | Número de prestadores capacitados | A | 200 | 80 | 75 | 1 | 93.75 | 93.75 | 40 | 50 | 1 | 100 | 125 | 40 | 108 | 1 | 100 | 270 | 40 |  | 0 | 0 | 100 | 116.5
|  | A 2015 gestionado la capacitación y sensibilización de 200 operadores turísticos | Número de operadores capacitados y senSibilizados | A | 200 | 80 | 80 | 1 | 100 | 100 | 40 | 75 | 1 | 100 | 187.5 | 40 | 55 | 1 | 100 | 137.5 | 40 |  | 0 | 0 | 100 | 105
|  | A 2013 haber actualizado el inventario de sitios turísticos | Número de inventarios actualizado | 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 100
| Promoción Turística de la Reserva de Biosfera Seaflower | A 2015 haber diseñado, editado y elaborado el 100% del material promocional requerido anualmente | Porcentaje de material promocional diseñado, editado y elaborado | A | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% |  | 0 | 0 | 75 | 75
|  | A 2015 haber participado en 12 ferias y eventos turísticos nacionales y internacionales | Número de ferias y eventos asistidos | A | 12 | 3 | 6 | 1 | 100 | 200 | 3 | 5 | 1 | 100 | 166.6667 | 3 | 3 | 1 | 100 | 100 | 3 |  | 0 | 0 | 100 | 116.6667

## Hoja1 (hidden)
TABLERO DE CONTROL TURISMO EN EL CUATRIENIO |  |  |  | CUATRIENIO | 2014
Ejecutado | 7.6 | 11 | Promoción Turística de la Reserva de Biosfera Seaflower | 87.5 | 100
Sin ejecutar | 3.4 |  | Fortalecimiento del Sector Turístico | 70.8333 | 93.8462
|  |  | Mejora de las Infraestructuras y Servicios Públicos | 53.3333 | 0
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2012
Ejecutado | 4.8606 | 8
Sin ejecutar | 3.1394
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2013
Ejecutado | 7.1944 | 10
Sin ejecutar | 2.8056
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2014
Ejecutado | 6.6923 | 9
Sin ejecutar | 2.3077

## Hoja3
INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 -2015
SECRETARIA | TURISMO
FECHA DE CORTE | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE OCTUBRE 15 DEL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL CUATRIENIO
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL CUATRIENIO |  | GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL 2014
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LOS SUBPROGRAMAS |  | SEMAFORO DEL AVANCE FISICO DE LOS SUBPROGRAMAS EN EL CUATRIENIO
|  |  | CUATRIENIO | 2014
|  | Promoción Turística de la Reserva de Biosfera Seaflower | 87.5 | 100
|  | Fortalecimiento del Sector Turístico | 70.8333 | 93.8462
|  | Mejora de las Infraestructuras y Servicios Públicos | 53.3333 | 0