## Avance fisico
DEFINICIÓN →
TABLERO DE CONTROL
SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014 | [26 empty] | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE DICIEMBRE 31 DEL 2014
Programa | Subprograma | Meta | indicador |  | Meta Cuatrenio | Avance físico de la Meta anual | [18 empty] | Avance físico de la Meta del cuatrienio
[6 empty] | 2012 |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015
[6 empty] | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E |  |  |  | P | E
TODO SE MUEVE Y AVANZA CON ORDEN Y SEGURIDAD | Movilidad y transporte vial | A 2015 haber incentivado el uso de mecanismos alternos de transporte, mediante la generación de 300 metros de ciclo ruta | Metros lineales de ciclo ruta generada. | A | 300 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TODO SE MUEVE Y AVANZA CON ORDEN Y SEGURIDAD | 60 | 60
|  | A 2015 haber mejorado y/o rehabilitado 1.600 metros lineales de vías en el departamento | Metros lineales de vías rehabilitados y/o mejorados | 2013 | 6290 | 5090 | 6696 | 1 | 100 | 131.5521 | 5490 | 8014 | 1 | 100 | 145.9745 | 5890 | 9795 | 1 | 100 | 166.2988 | 6290 | 0 | 0 | 0 | 100 | 127.4086 | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 35 | 40
|  | A 2015 haber generado espacios nuevos para tránsito vehicular mediante la construcción de 150 metros lineales de vías en el departamento | Metros lineales de vías construidos | 2013 | 150 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 50 | 420 | 1 | 100 | 840 | 100 | 715 | 1 | 100 | 715 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 280 | VIA LIBRE PARA LA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO CIUDADANO | 100 | 100
|  | A 2015 haber conservado y mantenido 700 metros lineales de vías en el departamento | Metros lineales de vías mantenidas | A | 700 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200 | 1600 | 1 | 100 | 800 | 200 | 7400 | 1 | 100 | 3700 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1285.7143
| Transporte Marítimo | A 2015 haber mejorado (dragado) la Infraestructura del canal de acceso a los muelles en el departamental (1 en San Andrés y 1 en Providencia) | Número Canal de Acceso mejorado (dragado) | A | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Grandes Obras de Infraestructura Públicas | A 2015 haber construido la vía perimetral del Cliff, incluye el mejoramiento de entorno | Vía propuesta del Cliff construida | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
|  | A 2015 haber Implementado al menos dos soluciones integrales de recuperación de playas en el Departamento | Número de soluciones integrales implementadas para la recuperación de playas en el departamento (Implica la erosión del borde costero insular, revegetalización y reforestación de playas). | A | 2 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
| Alcantarillado Pluvial | A 2015 haber Incrementado en 1200 ml la cobertura de alcantarillado pluvial en el casco urbano | Ml incrementado en el casco urbano | 2013 | 2.038,95 | 1038.95 | 1414.75 | 1 | 100 | 136.1711 | 1338.95 | 2343.95 | 1 | 100 | 175.0588 | 1638.95 | 3226.95 | 1 | 100 | 196.8913 | 2038.95 | 0 | 0 | 0 | 100 | 114.9587
MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | Alcantarillado Pluvial | A 2015 haber prestado servicio de mantenimiento y operación al 100% de los sistemas existentes para evacuación de aguas lluvias en la Isla de San Andrés | Porcentaje de mantenimiento realizado | A | 100% | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 100% | 1 | 100 | 100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 75 | 75
|  | A 2015 haber elaborado los estudios y diseños del manejo de aguas lluvias en la zona rural de la Isla | Número de estudios elaborados | A | 1 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA | NA | 0 | 0
VIA LIBRE PARA LA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO CIUDADANO | Andenes, Plaza y Parques | A 2015 haber rehabilitado 300 metros lineales de anden | Metros lineales de anden rehabilitados | a | 300 | 0 | 3571 | 1 | 100 | 357100 | 100 | 2934 | 1 | 100 | 2934 | 200 | 3254 | 1 | 100 | 1627 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3253

## Hoja2 (hidden)
TABLERO DE CONTROL TURISMO EN EL CUATRIENIO |  |  |  | CUATRIENIO | 2014
Ejecutado | 5.75 | 11 | VIA LIBRE PARA LA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO CIUDADANO | 100 | 100
Sin ejecutar | 5.25 |  | TODO SE MUEVE Y AVANZA CON ORDEN Y SEGURIDAD | 60 | 60
|  |  | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 35 | 40
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2012
Ejecutado | 4 | 5
Sin ejecutar | 1
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2013
Ejecutado | 6 | 8
Sin ejecutar | 2
TABLERO DE CONTROL TURISMO 2014
Ejecutado | 6 | 11
Sin ejecutar | 5

## Hoja3
INFORME EJECUTIVO PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 -2015
SECRETARIA | INFRAESTRUCTURA
FECHA DE CORTE | SECRETARIA DE PLANEACION -FECHA DE CORTE JUNIO 30 DEL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL CUATRIENIO
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL CUATRIENIO |  | GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LA SECRETARIA EN EL 2014
SITUACION ENCONTRADA EN EL 2014
GRAFICO DEL AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS |  | SEMAFORO DEL AVANCE FISICO DE LOS PROGRAMAS EN EL CUATRIENIO
|  |  | CUATRIENIO | 2014
|  | VIA LIBRE PARA LA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO CIUDADANO | 100 | 100
|  | TODO SE MUEVE Y AVANZA CON ORDEN Y SEGURIDAD | 60 | 60
|  | MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 35 | 40